## prosjekter
virksomhet | status | navn | kostnadsramme_2026 | aar_ferdig | sluttkostnad | stat_doc | annen_finansiering | landsdel_doc | merknad | stat_doc_brukes
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Hjartåberga | 1031 | 2014 | 1018 | 1018 |  | Vestlandet |  | 1018
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 70 Oppdølstranda | 1807 | 2014 | 1574 | 1574 |  | Vestlandet |  | 1574
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Melleby–Momarken | 1907 | 2014 | 2078 | 1746 | 333 | Østlandet |  | 1746
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 7 Sokna–Ørgenvika | 3213 | 2014 | 2736 | 1296 | 1440 | Østlandet |  | 1296
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 2 Kongsvinger–Slomarka | 3539 | 2014 | 3893 | 1635 | 2258 | Østlandet |  | 1635
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Gulli–Langåker | 5221 | 2014 | 5172 | 1545 | 3627 | Østlandet |  | 1545
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Smedalsosen–Maristova–Borlaug | 1681 | 2014 | 1167 | 1167 |  | Vestlandet/Østlandet |  | 1167
Statens vegvesen | Ferdig | E10 Solbjørnneset–Hamnøy | 1106 | 2014 | 1347 | 1347 |  | Nord-Norge |  | 1347
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Bjørvika | 10408 | 2015 | 11609 | 4556 | 7053 | Østlandet |  | 4556
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Minnesund–Skaberud | 9785 | 2015 | 10051 | 2779 | 7272 | Østlandet |  | 2779
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Sydhavna | 1047 | 2015 | 1064 | 250 | 814 | Østlandet |  | 250
Statens vegvesen | Ferdig | E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen | 2531 | 2015 | 2731 | 1393 | 1338 | Vestlandet |  | 1393
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Halselv–Møllnes | 1622 | 2016 | 1380 | 1380 |  | Nord-Norge |  | 1380
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Knapstad–Retvet | 2391 | 2016 | 2460 | 1308 | 1152 | Østlandet |  | 1308
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Frya–Sjoa (Ringebu–Otta) | 8216 | 2016 | 10043 | 5737 | 4306 | Østlandet |  | 5737
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 4 Lunner grense–Jaren og Lynga sør | 3531 | 2017 | 4558 | 2287 | 2271 | Østlandet |  | 2287
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Riksgrensen–Ørje | 1289 | 2017 | 1468 | 847 | 621 | Østlandet |  | 847
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Hove–Sandved | -898 | 2017 | 1145 | 450 | 694 | Vestlandet | Kostnadsramme «-898» gjengitt slik den står i dokumentet (sannsynlig feil) | 450
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Varpe bru–Otrøsosen–Smedalsosen | 2779 | 2017 | 2220 | 2220 |  | Østlandet |  | 2220
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Indre Nordnes–Skardalen | 1924 | 2017 | 1609 | 1609 |  | Nord-Norge |  | 1609
Statens vegvesen | Ferdig | E105 Elvenes–Hesseng | 1099 | 2017 | 1099 | 1099 | 0 | Nord-Norge |  | 1099
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Sørkjosfjellet | 1538 | 2018 | 1430 | 1430 | 0 | Nord-Norge |  | 1430
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Hålogalandsbrua inkl Trældal–Leirvik | 5349 | 2018 | 5874 | 4226 | 1648 | Nord-Norge |  | 4226
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Bommestad–Sky | 7774 | 2018 | 7044 | 1795 | 5248 | Østlandet |  | 1795
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand | 943 | 2018 | 1034 | 1034 |  | Østlandet |  | 1034
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 110 Simo–Ørebekk | 1182 | 2019 | 1476 | 915 | 561 | Østlandet |  | 915
Statens vegvesen | Ferdig | E134 Gvammen–Århus | 3578 | 2019 | 3310 | 3310 |  | Østlandet |  | 3310
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Helgeland nord | 2892 | 2019 | 3293 | 2684 | 608 | Nord-Norge |  | 2684
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen | 4332 | 2019 | 3839 | 1427 | 2412 | Trøndelag |  | 1427
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset | 3802 | 2019 | 3577 | 923 | 2654 | Nord-Norge |  | 923
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Bjørset–Skei | 1263 | 2019 | 1053 | 1053 |  | Vestlandet |  | 1053
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene | 1272 | 2019 | 1167 | 1167 |  | Nord-Norge |  | 1167
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Ekeberg- og Svardalstunnelene | 991 | 2019 | 1085 | 1085 |  | Østlandet |  | 1085
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Bagn–Bjørgo | 2467 | 2019 | 2080 | 1310 | 770 | Østlandet |  | 1310
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Sandvika–Wøyen | 6680 | 2019 | 5468 | 1356 | 4111 | Østlandet |  | 1356
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Øye–Eidsbru | 1142 | 2020 | 1181 | 1181 |  | Østlandet |  | 1181
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 13 Ryfast | 11342 | 2020 | 11709 | 2653 | 9056 | Vestlandet |  | 2653
Statens vegvesen | Ferdig | E134 Damåsen–Saggrenda | 7457 | 2020 | 6674 | 2870 | 3803 | Østlandet |  | 2870
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Vindåsliene–Korporalsbrua | 2728 | 2020 | 2244 | 1225 | 1019 | Trøndelag |  | 1225
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Eiganestunnelen | 3695 | 2020 | 5553 | 3917 | 1636 | Vestlandet |  | 3917
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Varoddbrua | 1559 | 2021 | 1419 | 1419 |  | Sørlandet |  | 1419
Statens vegvesen | Ferdig | E69 Skarvbergtunnelen | 1302 | 2022 | 1777 | 1777 |  | Nord-Norge |  | 1777
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Svegatjørn–Rådal | 11185 | 2022 | 12177 | 7772 | 4405 | Vestlandet |  | 7772
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum | 4363 | 2022 | 3822 | 1618 | 2204 | Østlandet |  | 1618
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik | 1280 | 2022 | 1052 | 1052 |  | Nord-Norge |  | 1052
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet |  | 2022 | 7689 | 2637 | 5052 | Østlandet | Kostnadsramme ikke oppgitt i dokumentet | 2637
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 5 Kjøsnesfjorden | 1844 | 2022 | 1307 | 1307 |  | Vestlandet |  | 1307
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene | 1318 | 2023 | 1281 | 1281 |  | Vestlandet |  | 1281
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytingar | 1903 | 2023 | 1880 | 855 | 1025 | Trøndelag |  | 855
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien) | 1413 | 2024 | 1417 | 1417 |  | Vestlandet |  | 1417
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Sykkelstamveien, Sørmarka–Smeaheia | 1607 | 2024 | 1184 | 1184 |  | Vestlandet |  | 1184
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Lønset–Hjelset | 1957 | 2024 | 1749 | 780 | 969 | Vestlandet |  | 780
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Bjørum–Skaret | 6886 | 2025 | 6331 | 3356 | 2975 | Østlandet |  | 3356
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 4 Roa–Gran, inkl. Jaren–Amundrund/Almenningseidet–Lygnebakken | 2950 | 2025 | 2681 | 950 | 1730 | Østlandet |  | 950
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hernes- og Hyvingtunnelene | 1272 | 2025 | 838 | 837 |  | Vestlandet |  | 837
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Helgeland sør | 6807 | 2025 | 7742 | 6849 | 893 | Nord-Norge |  | 6849
Statens vegvesen | Under bygging | E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra | 3404 | 2026 |  | 3242 |  | Trøndelag |  | 3242
Statens vegvesen | Under bygging | E8 Sørbotn–Laukslett | 3999 |  |  | 3718 |  | Nord-Norge |  | 3718
Statens vegvesen | Under bygging | E136 Breivika–Lerstad | 3186 |  |  | 617 | 2168 | Vestlandet |  | 617
Statens vegvesen | Under bygging | Ring 1 Hammersborgtunnelen | 3666 |  |  | 3492 |  | Østlandet | I regi av SVV i samarbeid med Statsbygg, finansiert over DFD-budsjettet | 3492
Statens vegvesen | Under bygging | Rv. 555 Sotrasambandet (OPS) | 24110 |  |  | 16093 | 8017 | Vestlandet | OPS – vedtatt øvre ramme inkl. drift/vedlikehold | 16093
Statens vegvesen | Under bygging | E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen | 6128 |  |  | 2620 | 2826 | Sørlandet |  | 2620
Statens vegvesen | Under bygging | E18 Lysaker–Ramstadsletta | 24123 |  |  | 6527 | 14973 | Østlandet |  | 6527
Statens vegvesen | Under bygging | E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (OPS) | 23498 |  |  | 21893 | 1605 | Nord-Norge | OPS – vedtatt øvre ramme inkl. drift/vedlikehold | 21893
Statens vegvesen | Under bygging | Rv. 555 Damsgård-/Nygårdtunnelene | 1304 |  |  | 1215 |  | Vestlandet |  | 1215
Statens vegvesen | Under bygging | Rv. 70 Vikansvingen–Kontrollplassen | 1457 |  |  | 22 | 1229 | Vestlandet |  | 22
Statens vegvesen | Under bygging | Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane | 1608 |  |  | 1506 |  | Vestlandet |  | 1506
Statens vegvesen | Under bygging | E45 Kløfta | 2103 |  |  | 1874 |  | Nord-Norge |  | 1874
Statens vegvesen | Under bygging | E134 Røldal–Seljestad | 5018 |  |  | 4140 | 703 | Vestlandet |  | 4140
Statens vegvesen | Under bygging | E16 Lærdalstunnelen | 2958 |  |  | 2671 |  | Vestlandet |  | 2671
Statens vegvesen | Under bygging | E6 Megården–Sommerset | 7421 |  |  | 7205 |  | Nord-Norge |  | 7205
Statens vegvesen | Under bygging | E39 Rogfast | 28171 |  |  | 11334 | 16965 | Vestlandet |  | 11334
Statens vegvesen | Under bygging | E134 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 | 8104 |  |  | 2713 | 5374 | Østlandet |  | 2713
Statens vegvesen | Under bygging | Fellesprosjektet Vossebanen/E16 Arna–Stanghelle | 50373 |  |  | 37749 | 4303 | Vestlandet |  | 37749
Nye Veier AS | Ferdig | E18 Tvedestrand–Arendal | 8942 | 2019 |  |  | 2709 | Sørlandet | Kostnadsramme = avtalt vederlag mellom selskapet og SD | 6233
Nye Veier AS | Ferdig | E6 Kolomoen–Moelv | 14468 | 2020 |  |  | 5784 | Østlandet | Kostnadsramme = avtalt vederlag mellom selskapet og SD | 8684
Nye Veier AS | Ferdig | E6 Kvænangsfjellet | 2735 | 2024 |  |  |  | Nord-Norge | Kostnadsramme = avtalt vederlag mellom selskapet og SD | 2735
Nye Veier AS | Under bygging | E18 Langangen–Bamble | 9546 |  |  |  | 4420 | Sørlandet | Maksimalt bompengebidrag oppgitt | 5126
Nye Veier AS | Under bygging | E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest | 33581 |  |  |  | 11291 | Sørlandet | Maksimalt bompengebidrag oppgitt | 22290
Nye Veier AS | Under bygging | E6 Moelv–Øyer | 24607 |  |  |  | 8428 | Østlandet | Maksimalt bompengebidrag oppgitt | 16179
Nye Veier AS | Under bygging | E6 Nedgård (Ulsberg)–Melhus | 23807 |  |  |  | 8825 | Trøndelag | Maksimalt bompengebidrag oppgitt | 14982
Nye Veier AS | Under bygging | E6 Ranheim–Åsen | 19268 |  |  |  | 9539 | Trøndelag | Maksimalt bompengebidrag oppgitt | 9729
Bane NOR SF | Ferdig | Dobbeltspor Langset–Kleverud | 5406 | 2015 | 4219 |  |  | Østlandet | Beløp i mill. 2019-kroner | 5406
Bane NOR SF | Ferdig | Holm–Holmestrand–Nykirke | 6663 | 2016 | 6443 |  |  | Østlandet | Beløp i mill. 2019-kroner | 6663
Bane NOR SF | Ferdig | Dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn | 7575 | 2018 | 7448 |  |  | Østlandet | Beløp i mill. 2019-kroner | 7575
Bane NOR SF | Ferdig | Follobanen | 37535 | 2023 | 37470 |  |  | Østlandet |  | 37535
Bane NOR SF | Ferdig | Venjar–Eidsvoll–Langset | 7898 | 2024 | 6202 |  |  | Østlandet |  | 7898
Bane NOR SF | Ferdig | Arna–Fløen | 5018 | 2024 | 4744 |  |  | Vestlandet |  | 5018
Bane NOR SF | Ferdig | Fløen–Bergen/Nygårdstangen | 4910 | 2024 | 3136 |  |  | Vestlandet |  | 4910
Bane NOR SF | Ferdig | Delelektrifisering Trønder- og Meråkerbanen | 2727 | 2025 | 2394 |  |  | Trøndelag |  | 2727
Bane NOR SF | Ferdig | Drammen–Kobbervikdalen | 18087 | 2025 | 13095 |  |  | Østlandet |  | 18087
Bane NOR SF | Under bygging | ERTMS | 38220 |  |  |  |  | Hele landet |  | 38220
Bane NOR SF | Under bygging | Kolbotn stasjon | 1600 |  |  |  |  | Østlandet | Kostnadsramme økt til ca. 1 600 mill. 2026-kr (jf. Innst. 75 S 2025–2026) | 1600
Bane NOR SF | Under bygging | Sandbukta–Moss–Såstad | 28519 |  |  |  |  | Østlandet |  | 28519
Bane NOR SF | Under bygging | Kleverud–Sørli | 11190 |  |  |  |  | Østlandet |  | 11190
Bane NOR SF | Under bygging | Sørli–Åkersvika | 9659 |  |  |  |  | Østlandet |  | 9659
Bane NOR SF | Under bygging | Barkåker–Tønsberg | 1984 |  |  |  |  | Østlandet |  | 1984
Bane NOR SF | Under bygging | Nykirke–Barkåker | 9069 |  |  |  |  | Østlandet |  | 9069
Avinor AS | Under bygging | Ny lufthavn ved Mo i Rana | 5112 |  |  | 3902 | 1210 | Nord-Norge |  | 3902
Avinor AS | Under bygging | Flytting av Bodø lufthavn | 8108 |  |  | 4917 | 3191 | Nord-Norge |  | 4917

## prosjekter_korrigert
virksomhet | status | navn | kostnadsramme_2026 | aar_ferdig | sluttkostnad | stat_doc | annen_finansiering | landsdel_doc | merknad | merknad2 | landsdel | Faktor 2019-2026 | MVA justering | Geografisk vekting | stat
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Hjartåberga | 1031 | 2014 | 1018 | 1018 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1018
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 70 Oppdølstranda | 1807 | 2014 | 1574 | 1574 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1574
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Melleby–Momarken | 1907 | 2014 | 2078 | 1746 | 333 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1746
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 7 Sokna–Ørgenvika | 3213 | 2014 | 2736 | 1296 | 1440 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1296
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 2 Kongsvinger–Slomarka | 3539 | 2014 | 3893 | 1635 | 2258 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1635
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Gulli–Langåker | 5221 | 2014 | 5172 | 1545 | 3627 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1545
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Smedalsosen–Maristova–Borlaug | 1681 | 2014 | 1167 | 1167 |  | Vestlandet/Østlandet |  | Ligger I all hovedsak Vestlandet | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1167
Statens vegvesen | Ferdig | E10 Solbjørnneset–Hamnøy | 1106 | 2014 | 1347 | 1347 |  | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 1347
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Bjørvika | 10408 | 2015 | 11609 | 4556 | 7053 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 4556
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Minnesund–Skaberud | 9785 | 2015 | 10051 | 2779 | 7272 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 2779
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Sydhavna | 1047 | 2015 | 1064 | 250 | 814 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 250
Statens vegvesen | Ferdig | E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen | 2531 | 2015 | 2731 | 1393 | 1338 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1393
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Halselv–Møllnes | 1622 | 2016 | 1380 | 1380 |  | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 1380
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Knapstad–Retvet | 2391 | 2016 | 2460 | 1308 | 1152 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1308
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Frya–Sjoa (Ringebu–Otta) | 8216 | 2016 | 10043 | 5737 | 4306 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 5737
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 4 Lunner grense–Jaren og Lynga sør | 3531 | 2017 | 4558 | 2287 | 2271 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 2287
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Riksgrensen–Ørje | 1289 | 2017 | 1468 | 847 | 621 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 847
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Hove–Sandved | -898 | 2017 | 1145 | 450 | 694 | Vestlandet | Kostnadsramme «-898» gjengitt slik den står i dokumentet (sannsynlig feil) |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 450
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Varpe bru–Otrøsosen–Smedalsosen | 2779 | 2017 | 2220 | 2220 |  | Østlandet |  | delt mellom Vestland og Østlandet | Østlandet | 1 | 1 | 0.6 | 1332
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Varpe bru–Otrøsosen–Smedalsosen | 2779 | 2017 | 2220 | 2220 |  | Østlandet |  | delt mellom Vestland og Østlandet | Vestlandet | 1 | 1 | 0.4 | 888
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Indre Nordnes–Skardalen | 1924 | 2017 | 1609 | 1609 |  | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 1609
Statens vegvesen | Ferdig | E105 Elvenes–Hesseng | 1099 | 2017 | 1099 | 1099 | 0 | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 1099
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Sørkjosfjellet | 1538 | 2018 | 1430 | 1430 | 0 | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 1430
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Hålogalandsbrua inkl Trældal–Leirvik | 5349 | 2018 | 5874 | 4226 | 1648 | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 4226
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Bommestad–Sky | 7774 | 2018 | 7044 | 1795 | 5248 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1795
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand | 943 | 2018 | 1034 | 1034 |  | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1034
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 110 Simo–Ørebekk | 1182 | 2019 | 1476 | 915 | 561 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 915
Statens vegvesen | Ferdig | E134 Gvammen–Århus | 3578 | 2019 | 3310 | 3310 |  | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 3310
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Helgeland nord | 2892 | 2019 | 3293 | 2684 | 608 | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 2684
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen | 4332 | 2019 | 3839 | 1427 | 2412 | Trøndelag |  |  | Trøndelag | 1 | 1 | 1 | 1427
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset | 3802 | 2019 | 3577 | 923 | 2654 | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 923
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Bjørset–Skei | 1263 | 2019 | 1053 | 1053 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1053
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene | 1272 | 2019 | 1167 | 1167 |  | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 1167
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Ekeberg- og Svardalstunnelene | 991 | 2019 | 1085 | 1085 |  | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1085
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Bagn–Bjørgo | 2467 | 2019 | 2080 | 1310 | 770 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1310
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Sandvika–Wøyen | 6680 | 2019 | 5468 | 1356 | 4111 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1356
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Øye–Eidsbru | 1142 | 2020 | 1181 | 1181 |  | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1181
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 13 Ryfast | 11342 | 2020 | 11709 | 2653 | 9056 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 2653
Statens vegvesen | Ferdig | E134 Damåsen–Saggrenda | 7457 | 2020 | 6674 | 2870 | 3803 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 2870
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Vindåsliene–Korporalsbrua | 2728 | 2020 | 2244 | 1225 | 1019 | Trøndelag |  |  | Trøndelag | 1 | 1 | 1 | 1225
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Eiganestunnelen | 3695 | 2020 | 5553 | 3917 | 1636 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 3917
Statens vegvesen | Ferdig | E18 Varoddbrua | 1559 | 2021 | 1419 | 1419 |  | Sørlandet |  |  | Sørlandet | 1 | 1 | 1 | 1419
Statens vegvesen | Ferdig | E69 Skarvbergtunnelen | 1302 | 2022 | 1777 | 1777 |  | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 1777
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Svegatjørn–Rådal | 11185 | 2022 | 12177 | 7772 | 4405 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 7772
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum | 4363 | 2022 | 3822 | 1618 | 2204 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 1618
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik | 1280 | 2022 | 1052 | 1052 |  | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 1052
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet |  | 2022 | 7689 | 2637 | 5052 | Østlandet | Kostnadsramme ikke oppgitt i dokumentet |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 2637
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 5 Kjøsnesfjorden | 1844 | 2022 | 1307 | 1307 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1307
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene | 1318 | 2023 | 1281 | 1281 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1281
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytingar | 1903 | 2023 | 1880 | 855 | 1025 | Trøndelag |  |  | Trøndelag | 1 | 1 | 1 | 855
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien) | 1413 | 2024 | 1417 | 1417 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1417
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Sykkelstamveien, Sørmarka–Smeaheia | 1607 | 2024 | 1184 | 1184 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1184
Statens vegvesen | Ferdig | E39 Lønset–Hjelset | 1957 | 2024 | 1749 | 780 | 969 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 780
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Bjørum–Skaret | 6886 | 2025 | 6331 | 3356 | 2975 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 3356
Statens vegvesen | Ferdig | Rv. 4 Roa–Gran, inkl. Jaren–Amundrund/Almenningseidet–Lygnebakken | 2950 | 2025 | 2681 | 950 | 1730 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 950
Statens vegvesen | Ferdig | E16 Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hernes- og Hyvingtunnelene | 1272 | 2025 | 838 | 837 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 837
Statens vegvesen | Ferdig | E6 Helgeland sør | 6807 | 2025 | 7742 | 6849 | 893 | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 6849
Statens vegvesen | Under bygging | E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra | 3404 | 2026 |  | 3242 |  | Trøndelag |  |  | Trøndelag | 1 | 1 | 1 | 3242
Statens vegvesen | Under bygging | E8 Sørbotn–Laukslett | 3999 |  |  | 3718 |  | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 3718
Statens vegvesen | Under bygging | E136 Breivika–Lerstad | 3186 |  |  | 617 | 2168 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 617
Statens vegvesen | Under bygging | Ring 1 Hammersborgtunnelen | 3666 |  |  | 3492 |  | Østlandet | I regi av SVV i samarbeid med Statsbygg, finansiert over DFD-budsjettet |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 3492
Statens vegvesen | Under bygging | Rv. 555 Sotrasambandet (OPS) | 24110 |  |  | 16093 | 8017 | Vestlandet | OPS – vedtatt øvre ramme inkl. drift/vedlikehold |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 16093
Statens vegvesen | Under bygging | E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen | 6128 |  |  | 2620 | 2826 | Sørlandet |  |  | Sørlandet | 1 | 1 | 1 | 2620
Statens vegvesen | Under bygging | E18 Lysaker–Ramstadsletta | 24123 |  |  | 6527 | 14973 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 6527
Statens vegvesen | Under bygging | E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (OPS) | 23498 |  |  | 21893 | 1605 | Nord-Norge | OPS – vedtatt øvre ramme inkl. drift/vedlikehold |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 21893
Statens vegvesen | Under bygging | Rv. 555 Damsgård-/Nygårdtunnelene | 1304 |  |  | 1215 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1215
Statens vegvesen | Under bygging | Rv. 70 Vikansvingen–Kontrollplassen | 1457 |  |  | 22 | 1229 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 22
Statens vegvesen | Under bygging | Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane | 1608 |  |  | 1506 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 1506
Statens vegvesen | Under bygging | E45 Kløfta | 2103 |  |  | 1874 |  | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 1874
Statens vegvesen | Under bygging | E134 Røldal–Seljestad | 5018 |  |  | 4140 | 703 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 4140
Statens vegvesen | Under bygging | E16 Lærdalstunnelen | 2958 |  |  | 2671 |  | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 2671
Statens vegvesen | Under bygging | E6 Megården–Sommerset | 7421 |  |  | 7205 |  | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 7205
Statens vegvesen | Under bygging | E39 Rogfast | 28171 |  |  | 11334 | 16965 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 11334
Statens vegvesen | Under bygging | E134 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 | 8104 |  |  | 2713 | 5374 | Østlandet |  |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 2713
Statens vegvesen | Under bygging | Fellesprosjektet Vossebanen/E16 Arna–Stanghelle | 50373 |  |  | 37749 | 4303 | Vestlandet |  |  | Vestlandet | 1 | 1 | 1 | 37749
Nye Veier AS | Ferdig | E18 Tvedestrand–Arendal | 8942 | 2019 |  |  | 2709 | Sørlandet | Kostnadsramme = avtalt vederlag mellom selskapet og SD |  | Sørlandet | 1 | 1 | 1 | 6233
Nye Veier AS | Ferdig | E6 Kolomoen–Moelv | 14468 | 2020 |  |  | 5784 | Østlandet | Kostnadsramme = avtalt vederlag mellom selskapet og SD |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 8684
Nye Veier AS | Ferdig | E6 Kvænangsfjellet | 2735 | 2024 |  |  |  | Nord-Norge | Kostnadsramme = avtalt vederlag mellom selskapet og SD |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 2735
Nye Veier AS | Under bygging | E18 Langangen–Bamble | 9546 |  |  |  | 4420 | Sørlandet | Maksimalt bompengebidrag oppgitt | Ligger I Telemark → østlandet | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 5126
Nye Veier AS | Under bygging | E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest | 33581 |  |  |  | 11291 | Sørlandet | Maksimalt bompengebidrag oppgitt |  | Sørlandet | 1 | 1 | 1 | 22290
Nye Veier AS | Under bygging | E6 Moelv–Øyer | 24607 |  |  |  | 8428 | Østlandet | Maksimalt bompengebidrag oppgitt |  | Østlandet | 1 | 1 | 1 | 16179
Nye Veier AS | Under bygging | E6 Nedgård (Ulsberg)–Melhus | 23807 |  |  |  | 8825 | Trøndelag | Maksimalt bompengebidrag oppgitt |  | Trøndelag | 1 | 1 | 1 | 14982
Nye Veier AS | Under bygging | E6 Ranheim–Åsen | 19268 |  |  |  | 9539 | Trøndelag | Maksimalt bompengebidrag oppgitt |  | Trøndelag | 1 | 1 | 1 | 9729
Bane NOR SF | Ferdig | Dobbeltspor Langset–Kleverud | 5406 | 2015 | 4219 |  |  | Østlandet | Beløp i mill. 2019-kroner – må justeres til 2026 kroner ved byggekostnad | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1.38 | 1.25 | 1 | 7277.775
Bane NOR SF | Ferdig | Holm–Holmestrand–Nykirke | 6663 | 2016 | 6443 |  |  | Østlandet | Beløp i mill. 2019-kroner – må justeres til 2026 kroner ved byggekostnad | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1.38 | 1.25 | 1 | 11114.175
Bane NOR SF | Ferdig | Dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn | 7575 | 2018 | 7448 |  |  | Østlandet | Beløp i mill. 2019-kroner – må justeres til 2026 kroner ved byggekostnad | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1.38 | 1.25 | 1 | 12847.8
Bane NOR SF | Ferdig | Follobanen | 37535 | 2023 | 37470 |  |  | Østlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1 | 1.25 | 1 | 46837.5
Bane NOR SF | Ferdig | Venjar–Eidsvoll–Langset | 7898 | 2024 | 6202 |  |  | Østlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1 | 1.25 | 1 | 7752.5
Bane NOR SF | Ferdig | Arna–Fløen | 5018 | 2024 | 4744 |  |  | Vestlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Vestlandet | 1 | 1.25 | 1 | 5930
Bane NOR SF | Ferdig | Fløen–Bergen/Nygårdstangen | 4910 | 2024 | 3136 |  |  | Vestlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Vestlandet | 1 | 1.25 | 1 | 3920
Bane NOR SF | Ferdig | Delelektrifisering Trønder- og Meråkerbanen | 2727 | 2025 | 2394 |  |  | Trøndelag |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Trøndelag | 1 | 1.25 | 1 | 2992.5
Bane NOR SF | Ferdig | Drammen–Kobbervikdalen | 18087 | 2025 | 13095 |  |  | Østlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1 | 1.25 | 1 | 16368.75
Bane NOR SF | Under bygging | ERTMS | 38220 |  |  |  |  | Hele landet |  | Hele landet | Hele landet | 1 | 1.25 | 1 | 47775
Bane NOR SF | Under bygging | Kolbotn stasjon | 1600 |  |  |  |  | Østlandet | Kostnadsramme økt til ca. 1 600 mill. 2026-kr (jf. Innst. 75 S 2025–2026) | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1 | 1.25 | 1 | 2000
Bane NOR SF | Under bygging | Sandbukta–Moss–Såstad | 28519 |  |  |  |  | Østlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1 | 1.25 | 1 | 35648.75
Bane NOR SF | Under bygging | Kleverud–Sørli | 11190 |  |  |  |  | Østlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1 | 1.25 | 1 | 13987.5
Bane NOR SF | Under bygging | Sørli–Åkersvika | 9659 |  |  |  |  | Østlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1 | 1.25 | 1 | 12073.75
Bane NOR SF | Under bygging | Barkåker–Tønsberg | 1984 |  |  |  |  | Østlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1 | 1.25 | 1 | 2480
Bane NOR SF | Under bygging | Nykirke–Barkåker | 9069 |  |  |  |  | Østlandet |  | Trolig uten MVA, må multipliseres | Østlandet | 1 | 1.25 | 1 | 11336.25
Avinor AS | Under bygging | Ny lufthavn ved Mo i Rana | 5112 |  |  | 3902 | 1210 | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 3902
Avinor AS | Under bygging | Flytting av Bodø lufthavn | 8108 |  |  | 4917 | 3191 | Nord-Norge |  |  | Nord-Norge | 1 | 1 | 1 | 4917

## prosjekter_2010_2026_sammenstil
Utdrag fra andre regneark!
virksomhet | status | navn | aar_ferdig | stat_korrigert_2026
SVV | Ferdig | E39 Hjartåberga | 2014 | 1018
SVV | Ferdig | Rv. 70 Oppdølstranda | 2014 | 1574
SVV | Ferdig | E18 Melleby–Momarken | 2014 | 1746
SVV | Ferdig | Rv. 7 Sokna–Ørgenvika | 2014 | 1296
SVV | Ferdig | Rv. 2 Kongsvinger–Slomarka | 2014 | 1635
SVV | Ferdig | E18 Gulli–Langåker | 2014 | 1545
SVV | Ferdig | E16 Smedalsosen–Maristova–Borlaug | 2014 | 1167
SVV | Ferdig | E10 Solbjørnneset–Hamnøy | 2014 | 1347
SVV | Ferdig | E18 Bjørvika | 2015 | 4556
SVV | Ferdig | E6 Minnesund–Skaberud | 2015 | 2779
SVV | Ferdig | E18 Sydhavna | 2015 | 250
SVV | Ferdig | E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen | 2015 | 1393
SVV | Ferdig | E6 Halselv–Møllnes | 2016 | 1380
SVV | Ferdig | E18 Knapstad–Retvet | 2016 | 1308
SVV | Ferdig | E6 Frya–Sjoa (Ringebu–Otta) | 2016 | 5737
SVV | Ferdig | Rv. 4 Lunner grense–Jaren og Lynga sør | 2017 | 2287
SVV | Ferdig | E18 Riksgrensen–Ørje | 2017 | 847
SVV | Ferdig | E39 Hove–Sandved | 2017 | 450
SVV | Ferdig | E16 Varpe bru–Otrøsosen–Smedalsosen | 2017 | 1332
SVV | Ferdig | E16 Varpe bru–Otrøsosen–Smedalsosen | 2017 | 888
SVV | Ferdig | E6 Indre Nordnes–Skardalen | 2017 | 1609
SVV | Ferdig | E105 Elvenes–Hesseng | 2017 | 1099
SVV | Ferdig | E6 Sørkjosfjellet | 2018 | 1430
SVV | Ferdig | E6 Hålogalandsbrua inkl Trældal–Leirvik | 2018 | 4226
SVV | Ferdig | E18 Bommestad–Sky | 2018 | 1795
SVV | Ferdig | Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand | 2018 | 1034
SVV | Ferdig | Rv. 110 Simo–Ørebekk | 2019 | 915
SVV | Ferdig | E134 Gvammen–Århus | 2019 | 3310
SVV | Ferdig | E6 Helgeland nord | 2019 | 2684
SVV | Ferdig | E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen | 2019 | 1427
SVV | Ferdig | Rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset | 2019 | 923
SVV | Ferdig | E39 Bjørset–Skei | 2019 | 1053
SVV | Ferdig | E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene | 2019 | 1167
SVV | Ferdig | E6 Ekeberg- og Svardalstunnelene | 2019 | 1085
SVV | Ferdig | E16 Bagn–Bjørgo | 2019 | 1310
SVV | Ferdig | E16 Sandvika–Wøyen | 2019 | 1356
SVV | Ferdig | E16 Øye–Eidsbru | 2020 | 1181
SVV | Ferdig | Rv. 13 Ryfast | 2020 | 2653
SVV | Ferdig | E134 Damåsen–Saggrenda | 2020 | 2870
SVV | Ferdig | E6 Vindåsliene–Korporalsbrua | 2020 | 1225
SVV | Ferdig | E39 Eiganestunnelen | 2020 | 3917
SVV | Ferdig | E18 Varoddbrua | 2021 | 1419
SVV | Ferdig | E69 Skarvbergtunnelen | 2022 | 1777
SVV | Ferdig | E39 Svegatjørn–Rådal | 2022 | 7772
SVV | Ferdig | E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum | 2022 | 1618
SVV | Ferdig | E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik | 2022 | 1052
SVV | Ferdig | Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet | 2022 | 2637
SVV | Ferdig | Rv. 5 Kjøsnesfjorden | 2022 | 1307
SVV | Ferdig | E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene | 2023 | 1281
SVV | Ferdig | Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytingar | 2023 | 855
SVV | Ferdig | E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien) | 2024 | 1417
SVV | Ferdig | E39 Sykkelstamveien, Sørmarka–Smeaheia | 2024 | 1184
SVV | Ferdig | E39 Lønset–Hjelset | 2024 | 780
SVV | Ferdig | E16 Bjørum–Skaret | 2025 | 3356
SVV | Ferdig | Rv. 4 Roa–Gran, inkl. Jaren–Amundrund/Almenningseidet–Lygnebakken | 2025 | 950
SVV | Ferdig | E16 Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hernes- og Hyvingtunnelene | 2025 | 837
SVV | Ferdig | E6 Helgeland sør | 2025 | 6849
SVV | Bygges | E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra | 2026 | 3242
SVV | Bygges | E8 Sørbotn–Laukslett |  | 3718
SVV | Bygges | E136 Breivika–Lerstad |  | 617
SVV | Bygges | Ring 1 Hammersborgtunnelen |  | 3492
SVV | Bygges | Rv. 555 Sotrasambandet (OPS) |  | 16093
SVV | Bygges | E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen |  | 2620
SVV | Bygges | E18 Lysaker–Ramstadsletta |  | 6527
SVV | Bygges | E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (OPS) |  | 21893
SVV | Bygges | Rv. 555 Damsgård-/Nygårdtunnelene |  | 1215
SVV | Bygges | Rv. 70 Vikansvingen–Kontrollplassen |  | 22
SVV | Bygges | Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane |  | 1506
SVV | Bygges | E45 Kløfta |  | 1874
SVV | Bygges | E134 Røldal–Seljestad |  | 4140
SVV | Bygges | E16 Lærdalstunnelen |  | 2671
SVV | Bygges | E6 Megården–Sommerset |  | 7205
SVV | Bygges | E39 Rogfast |  | 11334
SVV | Bygges | E134 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 |  | 2713
SVV | Bygges | Fellesprosjektet Vossebanen/E16 Arna–Stanghelle |  | 37749
NV | Ferdig | E18 Tvedestrand–Arendal | 2019 | 6233
NV | Ferdig | E6 Kolomoen–Moelv | 2020 | 8684
NV | Ferdig | E6 Kvænangsfjellet | 2024 | 2735
NV | Bygges | E18 Langangen–Bamble |  | 5126
NV | Bygges | E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest |  | 22290
NV | Bygges | E6 Moelv–Øyer |  | 16179
NV | Bygges | E6 Nedgård (Ulsberg)–Melhus |  | 14982
NV | Bygges | E6 Ranheim–Åsen |  | 9729
BANE | Ferdig | Dobbeltspor Langset–Kleverud | 2015 | 7277.775
BANE | Ferdig | Holm–Holmestrand–Nykirke | 2016 | 11114.175
BANE | Ferdig | Dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn | 2018 | 12847.8
BANE | Ferdig | Follobanen | 2023 | 46837.5
BANE | Ferdig | Venjar–Eidsvoll–Langset | 2024 | 7752.5
BANE | Ferdig | Arna–Fløen | 2024 | 5930
BANE | Ferdig | Fløen–Bergen/Nygårdstangen | 2024 | 3920
BANE | Ferdig | Delelektrifisering Trønder- og Meråkerbanen | 2025 | 2992.5
BANE | Ferdig | Drammen–Kobbervikdalen | 2025 | 16368.75
BANE | Bygges | ERTMS |  | 47775
BANE | Bygges | Kolbotn stasjon |  | 2000
BANE | Bygges | Sandbukta–Moss–Såstad |  | 35648.75
BANE | Bygges | Kleverud–Sørli |  | 13987.5
BANE | Bygges | Sørli–Åkersvika |  | 12073.75
BANE | Bygges | Barkåker–Tønsberg |  | 2480
BANE | Bygges | Nykirke–Barkåker |  | 11336.25
AVINOR | Bygges | Ny lufthavn ved Mo i Rana |  | 3902
AVINOR | Bygges | Flytting av Bodø lufthavn |  | 4917

## Utregninger opprinnelig
BEFOLKNINGSANDEL 2025 (SSB 06912)
Østlandet | 2870000
Vestlandet | 1420000
Nord-Norge | 480000
Sørlandet | 320000
Trøndelag | 480000
Sum | 5570000
FERDIGE PROSJEKTER 2014–2025 (GILLESVIK REPROD.)
Landsdel | Antall | Stat (mrd) | Andel % | Per innbygger (KNOK)
Østlandet | 34 | 145.071 | 61.16% | 50.5474
Vestlandet | 16 | 34.264 | 14.45% | 24.1296 | GILLESVIK
Nord-Norge | 13 | 28.278 | 11.92% | 58.9125
Sørlandet | 3 | 20.452 | 8.622% | 63.9125
Trøndelag | 5 | 9.134 | 3.851% | 19.0292
Sum | 71 | 237.199 | 100%
FERDIGE PROSJEKTER 2014–2025
Landsdel | Antall | Stat (mrd) | Andel % | Per innbygger (KNOK)
Østlandet | 32 | 141.471 | 64.25% | 49.293
Vestlandet | 16 | 36.564 | 16.6% | 25.7493
Nord-Norge | 13 | 28.278 | 12.84% | 58.9125
Sørlandet | 2 | 7.652 | 3.475% | 23.9125
Trøndelag | 4 | 6.234 | 2.831% | 12.9875
Sum | 67 | 220.199 | 100%
ALLE PROSJEKTER 2014–2026+
Landsdel | Antall | Stat (mrd) | Andel % | Per innbygger (KNOK)
Østlandet | 42 | 232.403 | 47.63% | 80.9767
Vestlandet | 25 | 111.911 | 22.93% | 78.8106
Nord-Norge | 19 | 71.787 | 14.71% | 149.5563
Sørlandet | 5 | 37.688 | 7.723% | 117.775
Trøndelag | 7 | 34.187 | 7.006% | 71.2229
Sum | 98 | 487.976 | 100%
UNDER BYGGING
Landsdel | Antall | Stat (mrd) | Andel % | Per innbygger (KNOK)
Østlandet | 10 | 90.932 | 33.96% | 31.6836
Vestlandet | 9 | 75.347 | 28.14% | 53.0613
Nord-Norge | 6 | 43.509 | 16.25% | 90.6437
Sørlandet | 2 | 30.036 | 11.22% | 93.8625
Trøndelag | 3 | 27.953 | 10.44% | 58.2354
Sum | 30 | 267.777 | 100%

## Utregninger korrigert
BEFOLKNINGSANDEL 2025 (SSB 06912)
Østlandet | 2870000
Vestlandet | 1420000
Nord-Norge | 480000
Sørlandet | 320000
Trøndelag | 480000
Sum | 5570000
AREAL
Østlandet | 94585
Vestlandet | 57694
Nord-Norge | 112951
Sørlandet | 16434
Trøndelag | 42201
Sum | 323865
FERDIGE PROSJEKTER 2014–2025
Landsdel | Antall | Stat (mrd) | Andel % | Per innbygger (KNOK) | Per Areal
Østlandet | 32 | 159.6175 | 66.34% | 55.6159 | 1.6876
Vestlandet | 18 | 38.541 | 16.02% | 27.1415 | 0.66802
Nord-Norge | 13 | 28.278 | 11.75% | 58.9125 | 0.25036
Sørlandet | 2 | 7.652 | 3.181% | 23.9125 | 0.46562
Trøndelag | 4 | 6.4995 | 2.702% | 13.5406 | 0.15401
Sum | 69 | 240.588 | 100%
ALLE PROSJEKTER 2014–2026+
Landsdel | Antall | Stat (mrd) | Andel % | Per innbygger (KNOK)
Østlandet | 43 | 271.1807 | 51.76% | 94.4881 | 2.8671
Vestlandet | 27 | 113.888 | 21.74% | 80.2028 | 1.974
Nord-Norge | 19 | 71.787 | 13.7% | 149.5563 | 0.63556
Sørlandet | 4 | 32.562 | 6.216% | 101.7562 | 1.9814
Trøndelag | 7 | 34.4525 | 6.577% | 71.776 | 0.81639
Sum | 100 | 523.8703 | 100%
UNDER BYGGING
Landsdel | Antall | Stat (mrd) | Andel % | Per innbygger (KNOK)
Østlandet | 11 | 111.5632 | 39.38% | 38.8722
Vestlandet | 9 | 75.347 | 26.6% | 53.0613
Nord-Norge | 6 | 43.509 | 15.36% | 90.6437
Sørlandet | 2 | 24.91 | 8.793% | 77.8438
Trøndelag | 3 | 27.953 | 9.868% | 58.2354
Sum | 31 | 283.2822 | 100%

## Sheet7
QC1 | QC2 | Åpningsår | Navn | Leverandør | Fylke | Landsdel | Antall km | Prognose | Kostn. ramme | År for prognose/kostn. | Statlig andel % | Moms-justering | ByggKPI mult år->2026 | SUM i 2026 kr | SUM_stat_2026 | SUM_stat_2026_svar_statsråd_2026 | Merknad | Kilde1 | Kilde2 | Kilde3
|  | 2010 | E18 Krosby-Knapstad | SVV | Østfold | ØST | 8 | 1.186 |  | 2011 | 50% | 1.16 | 1.72 | 2.37 | 1.18 |  | Bompengeandel iht "Østfoldpakka" | SVV årsrapport 2010 | SVV årsrapport 2011 | St.prp. nr. 79 - regjeringen.no
|  | 2010 | E18 Bjørvikatunnelen (opera) | SVV | Oslo | ØST | 1.1 | 6.62 |  | 2012 | 41% | 1.16 | 1.67 | 12.82 | 5.26 |  |  | SVV årsrapport 2010 | E18 Bjørvikatunnelen | St.prp. nr. 50
|  | 2010 | E6 Skaberudkrysset | SVV | Hedmark | ØST | 1.7 | 2.355 |  | 2012 | 21% | 1.16 | 1.67 | 4.56 | 0.96 |  |  | SVV årsrapport 2010 | SVV årsrapport 2011
|  | 2010 | E39 Stangeland-Sandved | SVV | Rogaland | VEST | 2.2 | 0.294 |  | 2011 | 100% | 1.16 | 1.72 | 0.59 | 0.59 |  |  | SVV årsrapport 2010 | SVV årsrapport 2011
|  | 2010 | Rv 13 Bugjelet-Brimnes (rassikring, byggetrinn 1) | SVV | Hordaland | VEST | 1.4 | 0.132 |  | 2011 | 100% | 1.16 | 1.72 | 0.26 | 0.26 |  |  | SVV årsrapport 2010
|  | 2010 | E6 Nordre avlastningsveg | SVV | Sør-Trøndelag | MIDT | 4.8 | 1.647 |  | 2011 | 68% | 1.16 | 1.72 | 3.29 | 2.23 |  |  | SVV årsrapport 2010 | SVV årsrapport 2011
|  | 2010 | E39 Renndalen-Staurset | SVV | M&R/Trøndelag | MIDT | 14.7 | 0.317 |  | 2011 | 100% | 1.16 | 1.72 | 0.63 | 0.63 |  | Er vel 99% i Trøndelag | SVV årsrapport 2010
|  | 2010 | E6 MajaHaugen-Flygum | SVV | Nordland | NORD | 4.9 | 0.143 |  | 2011 | 100% | 1.16 | 1.72 | 0.29 | 0.29 |  |  | SVV årsrapport 2010 | SVV årsrapport 2011
|  | 2010 | Rv. 70 Freifjordtunnelen (rehab.) | SVV | Møre og Romsdal | VEST |  | 0.257 |  | 2011 | 100% | 1.16 | 1.72 | 0.51 | 0.51
|  | 2010 | Bybanen/Bergen (byggetrinn 1) | BANE | Hordaland | VEST | 9.8 | 2.3 |  | 2010 | 40% | 1.25 | 1.81 | 5.2 | 2.08 |  |  | Claude AI Sonnet 4.6
|  | 2011 | E6 Dal-Minnesund | SVV | Akershus | ØST | 19.3 | 2.44 |  | 2012 | 30% | 1.16 | 1.67 | 4.73 | 1.42 |  |  | Claude AI Sonnet 4.6 (mai 2026)
|  | 2011 | E 16 Seltun-Stuvane | SVV | Sogn og fj. | VEST | 3.3 | 0.1 |  | 2011 | 100% | 1.16 | 1.72 | 0.2 | 0.2 |  |  | Claude AI Sonnet 4.6 (mai 2026)
|  | 2011 | E39 Børtveit-Steinnestunnelen | SVV | Hordaland | VEST | 1.1 | 0.07 |  | 2012 | 71% | 1.16 | 1.67 | 0.14 | 0.1 |  |  | Claude AI Sonnet 4.6 (mai 2026)
|  | 2011 | Rv 80 Røvika-Strømsnes | SVV | Nordland | NORD | 5.1 | 0.526 |  | 2011 | 25% | 1.16 | 1.72 | 1.05 | 0.26 |  |  | Claude AI Sonnet 4.6 (mai 2026)
|  | 2011 | Lysaker-Sandvika dobbelspor | BANE | Oslo/Akershus | ØST | 6.7 | 3.118 |  | 2011 | 100% | 1.25 | 1.72 | 6.7 | 6.7 |  |  | Claude AI Sonnet 4.6 (mai 2026)
|  | 2011 | Dobbelspor Barkåker-Tønsberg | BANE | Vestfold | ØST | 6.8 | 1.575 |  | 2011 | 100% | 1.25 | 1.72 | 3.39 | 3.39 |  |  | Claude AI Sonnet 4.6 (mai 2026)
|  | 2011 | Gevingåsen tunnel | BANE | Nordland | NORD | 5.7 | 0.731 |  | 2011 | 100% | 1.25 | 1.72 | 1.57 | 1.57 |  |  | Claude AI Sonnet 4.6 (mai 2026)
|  | 2012 | E18 Sky – Langangen | SVV | Vestfold/Telemark | ØST | 10.4 | 2.038 |  | 2013 | 34% | 1.16 | 1.62 | 3.83 | 1.3
|  | 2012 | E16 Nestunnelen | SVV | Buskerud | ØST | 3 | 0.26 |  | 2013 | 100% | 1.16 | 1.62 | 0.49 | 0.49
|  | 2012 | 4 Rv 510 Solasplitten | SVV | Rogaland | VEST | 4 | 0.687 |  | 2013 | 15% | 1.16 | 1.62 | 1.29 | 0.19
|  | 2012 | E39 Nyborgkrysset | SVV | Hordaland | VEST | 1 | 0.15 |  | 2012 | 50% | 1.16 | 1.67 | 0.29 | 0.15
|  | 2012 | E39 Torvund – Teigen | SVV | Sogn og fj. | VEST | 5.5 | 0.4 |  | 2013 | 100% | 1.16 | 1.62 | 0.75 | 0.75
|  | 2012 | E39 Kvivsvegen i Sogn og Fj | SVV | Sogn og fj. + M&R | VEST | 8.6 | 1.238 |  | 2013 | 100% | 1.16 | 1.62 | 2.33 | 2.33 |  | Opprinnelig var det meningen at prosjektet skulle være delvis bompengefinansiert, men Samferdselsdepartementet bestemte at alt skulle finansieres med bevilgninger over statsbudsjettet
|  | 2012 | Rv 706 Dortealyst – Stavne | SVV | Sør Trøndelag | MIDT | 0.8 | 0.218 |  | 2013 | 25% | 1.16 | 1.62 | 0.41 | 0.1
|  | 2012 | Rv 70 Brunneset – Øygarden | SVV | Møre og Romsdal | VEST | 4.9 | 0.25 |  | 2012 | 100% | 1.16 | 1.67 | 0.48 | 0.48
|  | 2012 | E6 Øyer - Tretten | SVV | Oppland | ØST | 13.5 | 1.467 |  | 2013 | 30% | 1.16 | 1.62 | 2.76 | 0.83 |  | Åpnet desember 2012, planlagt åpning var i 2013 (ikke i SVV doc)
|  | 2013 | E39 Astad – Knutset | SVV | Møre og Romsdal | VEST | 4.5 | 0.45 |  | 2013 | 21% | 1 |  |  |  |  | https://anlegg.bygg.no/bygg/her-kan-du-kjore-nye-e39/502482
|  | 2013 | Rv 9 Krokå – Langeid | SVV | Aust Agder | SØR | 2.7 | 0.075 |  | 2013 | 100% | 1
|  | 2013 | Rv 7 Hardangerbrua | SVV | Hordaland | VEST | 4.9 | 3.266 |  | 2018 | 8% | 1 | 1.42 |  |  |  | Menons rapport
|  | 2013 | Rv 7 Bugjelet – Brimnes | SVV | Hordaland | VEST | 0.7 |  |  |  |  | 1
|  | 2013 | Rv 13 Tysdalsvatnet | SVV | Rogaland | VEST | 1.6 | 0.494 |  | 2014 |  | 1
|  | 2013 | E16 Omlegging forbi Voss | SVV | Hordaland | VEST | 4.7 | 1.39 |  | 2014 |  | 1
|  | 2013 | E39 Knutset – Høgset | SVV | Møre og Romsdal | VEST | 4.6 | 0.43 |  | 2013 | 0% | 1
|  | 2013 | E6 Sentervegen – Tonstad | SVV | Sør Trøndelag | MIDT | 1.3 | 0.416 |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |  | Miljøpakke Trondheim
|  | 2013 | Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen | SVV | Oslo | ØST | 5 | 4.06 |  | 2014 | 34% | 1
|  | 2013 | E6 Værnes – Kvithammar | SVV | Nord Tr.lag | MIDT | 5.3 | 1 |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |  | (kombinert med Nidelv bru blir det 4 mrd)
|  | 2013 | E6 Harran – Nes bru | SVV | Nord Tr.lag | MIDT | 3.4 | 0.272 |  | 2013 |  | 1
|  | 2013 | Rv 80 Løding – Vikan | SVV | Nordland | NORD | 2.1 | 0.605 |  | 2013 |  | 1
|  | 2013 | E105 Storskog – Elvenes | SVV | Finnmark | NORD | 3.9 | 0.095 |  | 2013 | 100% | 1 |  |  |  |  | Utbedring, trolig lav pris | https://www.ifinnmark.no/sorsia/veisprekk-pa-15-mill/s/1-65-6955927
|  | 2013 | E6 Møllnes – Kvenvik | SVV | Finnmark | NORD | 9.4 | 0.743 |  | 2013 |  | 1
2013